## リスク管理表
リスクID | リスクの内容 | 発生要因 | 影響（大中小） | 発生確率（高中低） | 優先度 | 対応方針 | 対応策 | 担当 | 期限 | 状態 | 最終更新
R-001 | 主要メンバーの離任で設計が止まる | 1名に設計知識が集中している | 大 | 中 | 高 | 軽減 | 設計判断の記録を毎週共有し、副担当を1名置く | PM | 2026-09-30 | 対応中 | 2026-08-09
R-002 | 外部APIの仕様変更で連携が壊れる | 提供元の改定予定が未確認 | 中 | 低 | 中 | 受容（監視） | 改定情報を月1回確認し、影響時のみ着手 | リーダー | 毎月末 | 監視中 | 2026-08-09

## 記入のしかた
項目 | 内容
優先度の決め方 | 影響と発生確率の組み合わせで決める。大×高＝最優先、小×低＝監視のみ。数値化にこだわらず、順序が付けば十分。
対応方針の4分類 | 回避（やり方を変えて起こらなくする）／軽減（起きても影響を小さくする）／転嫁（保険・契約で他者に移す）／受容（起きたら対処すると決めておく）
書く粒度 | 「〜かもしれない」ではなく「何が起きて、何が困るか」まで書く。対応策が思いつかない粒度は、まだ分解が足りない。
更新の頻度 | 週次の定例で状態だけ見直す。内容の書き換えは、状況が変わったときだけでよい。
やりがちな失敗 | 作って終わりにする／全リスクに対応策を書こうとして力尽きる／課題（すでに起きたこと）とリスク（まだ起きていないこと）を混ぜる