## 週次進捗報告
報告日 | 報告者 | 全体の状態 | 今週やったこと | 来週やること | 遅れているもの | 遅れの理由 | 挽回策 | 判断してほしいこと | 期限
2026-08-09 | PM | 注意 | 結合テスト（完了率60%）／不具合12件の起票 | 残テストの消化／回帰テストの準備 | 結合テストが3日遅れ | テスト環境の払い出しが2日遅れたため | 並行実行で2日短縮、残1日は許容 | 追加要員1名の要否 | 2026-08-13

## 進捗率の決め方
項目 | 内容
0/50/100ルール | 未着手=0%、着手したら50%、完了条件を満たしたら100%。それ以外の数字を使わない。担当者の体感で決まる『80%』を排除する。
全体の状態 | 順調／注意／危険の3つだけにする。『やや遅れ』のような中間を作ると、危険信号が埋もれる。
遅れの理由の書き方 | 『想定より時間がかかった』は理由ではない。何が想定と違ったかを書く。次の見積りに効く。
判断してほしいこと | 空欄で出さない。無ければ『なし』と書く。ここが毎回空だと、報告が形骸化している合図。
やりがちな失敗 | やったことだけ並べて、遅れを最後に小さく書く／進捗率を積み上げて『全体80%』と出す／判断を仰がずに自分で抱える