## WBS本体
WBSコード | 階層 | 成果物／作業名 | 作業内容の説明 | 担当者 | 担当組織 | 見積工数(h) | 開始予定日 | 終了予定日 | 先行タスク(WBSコード) | 進捗率(%) | 状態 | 完了条件 | 関連課題ID | 備考

## 記入例
WBSコード | 階層 | 成果物／作業名 | 作業内容の説明 | 担当者 | 担当組織 | 見積工数(h) | 開始予定日 | 終了予定日 | 先行タスク(WBSコード) | 進捗率(%) | 状態 | 完了条件 | 関連課題ID | 備考
1 | 1 | プロジェクトマネジメント | 計画策定・進捗管理・課題管理・報告 | 山田 | PMO | [8 empty] | PM作業も100%ルールの対象
1.1 | 2 | プロジェクト計画書 | スコープ・体制・スケジュール・リスクを記載 | 山田 | PMO | 24 | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  | 100 | 完了 | ステアリングコミッティ承認
1.2 | 2 | 週次進捗報告 | 毎週金曜に進捗・課題・リスクを報告 | 山田 | PMO | 40 | 2026-08-10 | 2026-12-25 | 1.1 | 50 | 着手中 | 全週分の報告実施 |  | 定常作業
2 | 1 | 要件定義
2.1 | 2 | 業務要件定義書 | 対象業務の現行/新規フローと要求事項を定義 | 佐藤 | 業務部 | 64 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 1.1 | 100 | 完了 | 業務部門長レビュー承認 | ISS-012
2.2 | 2 | システム要件定義書 | 機能要件・非機能要件を定義 | 鈴木 | 情シス | 72 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 2.1 | 50 | 着手中 | 情シス部長レビュー承認
2.3 | 2 | 要件定義レビュー記録 | レビュー指摘と解消状況の記録 | 鈴木 | 情シス | 16 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2.2 | 0 | 未着手 | 全指摘クローズ
3 | 1 | 設計
3.1 | 2 | 基本設計書 | 画面・帳票・IF・データの基本設計 | 鈴木 | 情シス | 80 | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 2.3 | 0 | 未着手 | 設計レビュー承認 |  | 80hが分解の上限目安
3.2 | 2 | 詳細設計書 | モジュール単位の内部設計 | 外部委託 | ベンダーA | 80 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 3.1 | 0 | 未着手 | 設計レビュー承認 |  | 委託分はWBS辞書を必ず作成
4 | 1 | テスト
4.1 | 2 | テスト計画書 | テスト範囲・観点・環境・体制を定義 | 佐藤 | 業務部 | 24 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 3.1 | 0 | 未着手 | PM承認
4.2 | 2 | テストデータ | 本番相当のマスキング済データ一式 | 佐藤 | 業務部 | 40 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 4.1 | 0 | 未着手 | 件数・網羅性の確認完了 |  | 作業ベース分解だと漏れやすい
4.3 | 2 | テスト環境 | 検証環境の構築と疎通確認 | 鈴木 | 情シス | 32 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 4.1 | 0 | 未着手 | 疎通確認完了 |  | 同上
4.4 | 2 | テスト結果報告書 | 実施結果と不具合の是正状況 | 佐藤 | 業務部 | 64 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 4.2 | 0 | 未着手 | 全不具合クローズ

## 運用ガイド
WBS作成テンプレート 運用ガイド
PMアンカー（https://pmanchor.com）／無料配布。社内での複製・改変は自由です。
1. 分解の原則
成果物ベースで分解 | 「設計をする」ではなく「基本設計書」のように名詞で置く。完了判定が客観的になり、抜け漏れが見つけやすくなる。
100%ルール | 子要素の合計が親の100%になるように分解する。足りなければ作業漏れ、超えていればスコープ外の混入。各階層で確認する。
PM作業も含める | 進捗会議・課題管理・ベンダー折衝などは「プロジェクトマネジメント」の枝を最上位に1本立ててまとめる。
2. 粒度の目安（8/80ルール）
下限 8時間 | 1日未満の要素は管理コストが見合わない。統合を検討する。
上限 80時間 | 2週間を超える要素は進捗が読めない。さらに分解する。
報告サイクルに合わせる | 週次で進捗報告するなら1週間以内で終わるサイズにすると、主観的な進捗率を扱わずに済む。
階層は深くしすぎない | 1つの親にぶら下がる子は7つ程度、階層も7階層程度までが実務上の目安。
3. 進捗率の入力ルール（0/50/100ルール）
0 / 50 / 100 のみ | 未着手=0、着手中=50、完了=100。それ以外の数値は使わない。
なぜ3値なのか | 「70%完了」は主観であり検証できない。3値に限定すると、進捗の水増しが構造的に起きなくなる。
完了=100の条件 | 「完了条件」列に書いた状態を満たしたときだけ100にする。作業が終わっただけでは100にしない。
4. WBS辞書（推奨）
書く内容 | WBSコード／作業内容／含む範囲と含まない範囲／成果物の定義と完了条件／担当／前提と制約／工数。
優先して書く対象 | 全要素に書くのは負担が大きい。金額が大きい枝、外部委託する枝、解釈が割れそうな枝から着手する。
効果 | 「含まない範囲」を明記しておくと、後からの「これもやってくれると思っていた」を大きく減らせる。
5. 他帳票との連携
関連課題ID列 | 課題管理表のIDを記入し、どのワークパッケージで発生した課題かを追えるようにする。
リスク管理表 | リスク対応策が作業を伴う場合は、WBS上にも該当の枝を作る。対応策が計画に載らないまま放置されるのを防ぐ。
6. 運用上の注意
ガントチャートと混同しない | WBSはスコープ（何を作るか）、ガントは時間軸（いつ進めるか）。左側の階層に日付が入った時点でそれはスケジュールである。
作って終わりにしない | スコープが変わったら変更管理を経てWBSを更新する。更新されないWBSは計画と実績の比較を無意味にする。
実行部隊のレビューを通す | PM1人で完成させない。手を動かす人が見れば「この作業がない」がすぐ出てくる。